Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

**«Детский сад №153»**

654034 г. Новокузнецк, ул. Ленина, дом19А, тел. 37-28-81

E-mail: kuznetsk-mdou153@yandex.ru

Паспорт лин-проекта

**«Применение визуализации в организации безопасного пространства в ДОУ**

**(лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | УТВЕРЖДАЮ:  Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №153»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Кудинова  (подпись) (И.О. Фамилия) |
| **Общие данные:**  **Заказчик:** Кудинова Виктория Александровна, заведующий  **Процесс:** перемещение детей по внегрупповым помещениям ДОУ (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)  **Границы процесса:** от момента выхода из группы до возвращения в нее  **Руководитель лин-проекта** Осинцева Наталья Витальевна, старший воспитатель  **Команда лин-проекта:**  Федосенко Т.С., воспитатель  Можаева А.А., воспитатель  Пархачева И.А., воспитатель  Ильчук Н.Н., воспитатель | | **Обоснование:**  Деятельность дошкольного образовательного учреждения должна быть организована максимально безопасно для воспитанников и сотрудников ДОУ. Но в ДОУ есть места повышенной опасности, при перемещении по которым возникают травмоопасные ситуации. Контроль за безопасностью перемещения детей осуществляется посредством наблюдения и указаний педагога в словесной форме. Для более успешного формирования и закрепления навыков безопасной жизнедеятельности на протяжении периода дошкольного детства целесообразно сочетать словесный и наглядный методы. Использование специальных графических символов и обозначений помогут детям определить места повышенной опасности и снизить количество травмоопасных ситуаций в ДОУ. | |
| **Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование**  **цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой**  **показатель** | | 1.Исключение травмоопасных ситуаций в ДОУ (кол. в мес.) | 20 случаев в месяц (4 группы) | 100% отсутствие |   **Эффекты:**  Безопасное нахождение воспитанников в ДОУ  Снижено количество случаев возникновения травмоопасных ситуаций на 80% (3-4 случая в месс.) | | **Сроки:**  1. Согласование паспорта лин-проекта  – «16» июля  2019 г.  2. Картирование текущего состояния (с «16» июля 2019 г.  по «18»июля 2019 г.)  3. Анализ проблем и потерь (с «16» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 года.)  4. Составление карты целевого состояния с «16» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 года.  5. Разработка плана мероприятий  «18» июля 2019 г.  6. Защита плана мероприятий  «19» июля 2019 г  7. Внедрение улучшений (с «19» июля 2019 г. по «23 августа 2019г.)  8. Мониторинг результатов (с «26»\_августа\_2019г.  по «29» августа 2019 г.)  9. Закрытие лин-проекта («30» августа 2019 г.)  10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «31 августа по 02 сентября 2019 года. | |