## Slide 1: «Применение визуализации в организации безопасного пространства в ДОУ (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №153»
654034 г. Новокузнецк, ул. Ленина, дом19А, тел. 37-28-81
E-mail: kuznetsk-mdou153@yandex.ru
Руководитель лин-проекта Осинцева Наталья Витальевна, старший воспитатель
Команда лин-проекта:
Федосенко Т.С., воспитатель
Можаева А.А., воспитатель
Пархачева И.А., воспитатель
Ильчук Н.Н., воспитатель

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Команда проекта
Осинцева Наталья Витальевна, старший воспитатель – руководитель проекта
Федосенко Татьяна Сергеевна, воспитатель
Пархачева Ирина Анатольевна, воспитатель
Можаева Алена Александровна, воспитатель
Ильчук Надежда Николаевна, воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса на 16.07.2019
Перемещение детей по внегрупповым местам повышенной травмоопасности (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)
Возникновение случаев травмоопасных ситуаций с детьми
(20 сл./мес)
Перечень потерь и проблем:
Специфика развития детей дошкольного возраста
Неустойчивое эмоциональное состояние некоторых детей
Неудобная, неправильно подобранная одежда
Родители не уделяют внимание этой проблеме
Отсутствуют зрительные ориентиры, контролирующие поведение детей
1
4
2
5
3

## Slide 5: Выявленные проблемы
Специфика развития детей дошкольного возраста
Неустойчивое эмоциональное состояние некоторых детей
Неудобная, неправильно подобранная одежда
Родители не уделяют внимание этой проблеме
Отсутствуют зрительные ориентиры, контролирующие поведение детей

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
Определение травмоопасных мест в ДОУ
Определение цветового обозначения степени травмоопасного объекта
Визуализация травмоопасных мест (размещение графических изображений)
Работа с детьми (ознакомление, отработка действий в соответствии с знаками, отработка информационно-мотивационного компонента )
Работа с родителями (мотивация на закрепление навыков безопасного поведения с детьми)
1 этап
2 этап
100% отсутствие случаев возникновения травмоопасных ситуаций

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
Мероприятие | Сроки | Ответственные | Статус
Визуализация травмоопасных мест внегрупповых помещений в ДОУ |  |  | 
Определение мест повышенной травмоопасности, на которых будут размещены графические символы | 19.07.2019 | Ильчук Н.Н., Осинцева Н.В. | Выполнено
Определение цветовой гаммы символов | 19.07.2019 | Ильчук Н.Н., Осинцева Н.В. | Выполнено
Размещение символов | 19.07.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Проведение быстрого эксперимента | 20.07.2019 | Федосенко Т.С., Осинцева Н.В. | Выполнено
Работа с детьми |  |  | 
Отработка информационно-мотивационного компонента с детьми (беседы, инструктажи, моделирование игровых ситуаций по безопасности поведения на лестничных пролетах, в коридорах и дверных проемах) | 20.07.2019-22.07.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Знакомство детей с графическими символами и их обозначениями в играх и упражнениях | 20.07.2019-22.07.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Игры-упражнения на формирование устойчивого внимания, произвольного поведения (педагог-психолог) | 20.07.2019- 29.08.2019 | Ильчук Н.Н. | Выполнено
Игры на сплочение детского коллектива, снятие эмоциональных перегрузок («уголок уединения», «Минутки тишины») для легковозбудимых детей (перед выходом на лестницу) | 20.07.2019- 29.08.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Моделирование травмоопасных ситуаций | 20.07.2019- 29.08.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Контроль за выполнением детьми действий в соответствии с графическими символами | 20.07.2019- 29.08.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Работа с родителями |  |  | 
Консультации, мастер-классы, памятки для родителей по ознакомлению с содержанием проекта (формирование мотивации на сотрудничество) | 20.07.2019- 29.08.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено
Моделирование ситуаций на соответствие одежды детей требованиям безопасности (удобство, отсутствие травмоопасных деталей, нескользящие носки) | 20.07.2019-22.07.2019 | Федосенко Т.С., Можаева А.А. | Выполнено

## Slide 8: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Снижение количества травмоопасных ситуаций в ДОУ (кол. в мес.) | 20случаев в месяц | 100% отсутствие случаев возникновения травмоопасных ситуаций | Безопасное нахождение воспитанников в ДОУ Снижено количество возникновения травмоопасных ситуаций на 80% (3-4 случая в мес.)

## Slide 9: Неожиданные результаты
Сократилось время на словесные указания педагога и инструкции по безопасности перемещения детей по внегрупповым помещениям ДОУ (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)
Сократилось время перемещения детей по внегрупповым помещениям ДОУ (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры)
Сэкономленное время было потрачено на организацию игровой деятельности детей в группе и увеличение времени пребывания детей на улице (прогулку)

## Slide 10: Результаты проекта. Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 13: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 15: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 18: Спасибо за внимание